## Sheet1
任务 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 完成人员
硬件设计
1 | 原理图绘制V0 | 3h | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 16 | 队员
2 | PCB设计V0 | 3h | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 队员
3 | PCB打样V0 | 3day | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2 | 嘉立创PCB
4 | PCB焊接与调试V0 | 6h | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 3 | 队员
5 | 原理图绘制V1 | 3h | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 队员
6 | PCB设计V1 | 3h | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 5 | 队员
7 | PCB打样V1 | 3day | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 6 | 嘉立创PCB
8 | PCB焊接与调试V1 | 4h | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 7 | 队员
软件设计
9 | BMP180模块代码编写 | 5h | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 队员
10 | DHT11模块代码编写 | 5h | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 队员
11 | BH1750模块代码编写 | 5h | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 队员
12 | OLED模块代码编写 | 5h | 2026-05-23 | 2026-05-23 |  | 队员
13 | HC05模块代码编写 | 10h | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | 队员
14 | 按键模块代码编写 | 5h | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 队员
15 | 报警模块代码编写 | 2h | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 队员
16 | 代码功能核验 | 3h | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 9~15 | 队员
17 | 网页端功能开发 | 10h | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 9~16 | 队员
结构设计
18 | 结构设计 | 10h | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 7 | 队员
19 | 结构打样 | 10h | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 18 | 3D打印机
整机测试
20 | 测试 | 3h | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 19 | 队员